**Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění**

**ZADÁNÍ**

###### Předmětem veřejné zakázky je výměna vodovodního řadu v ulici Sibiřská (cca 336 m) a v ulici Kpt. Jaroše (cca 367 m).

Současně s výměnou vodovodního řadu budou vyměněny i vodovodní přípojky ve veřejné části obou ulic. Prioritně je upřednostňována výměna celé přípojky, ale výměna přípojky na soukromé části pozemku bude realizační firma projednávat s každým vlastníkem jednotlivě a cenu si také bude domlouvat realizační firma. V případě neshody s vlastníkem přípojky, bude nová přípojka přepojena na původní na hranici pozemku.

Přípojka může být ponechána původní pouze po odsouhlasení provozovatelem (např. nedávná výměna/zhotovení, kvalitní materiál).

V ulici Sibiřská se nachází 25 přípojek a v ulici Kpt. Jaroše se nachází 18 přípojek.

Zároveň bude vyměněno cca 12 m vodovodní větvě do ulice Sadová (po stávající šoupě).

###### Výměna a přepojování vodovodu bude probíhat tak, aby byly odběratelé co nejméně omezováni.

###### Jako nejvhodnější řešení se jeví výměna vodovodního potrubí v každé ulici po cca 100 m úsecích, uzavírání a přepojování bude realizační firma vždy provádět za účasti provozovatele vodovodu.

Napojení vodovodu do ulice Šť. Dvořáka bude provedeno na hranici ulice tak, aby se výkopem nezasáhlo do nového asfaltového povrchu.

Složení přípojky: navrtávací pas, šoupátko, zemní souprava, poklop

Osazení dvou hydrantů DN 80 – s dvojitým uzavíráním.

Veškeré použité šrouby budou z nerezového materiálu.

Použitý materiál i postupy musí být v souladu se schválenými „Standardy“ pro město Milevsko.

Zadavatel požaduje použití osvědčených a kvalitních výrobků, např. od firem KASI, HAWLE, WODKA.

Postup prací a dodávaný materiál bude realizační firma konzultovat s provozovatelem vodohospodářského zařízení.

###### **Vzhledem k tomu, že po provedení výměny vodovodního potrubí bude probíhat výměna povrchu chodníků v uvedených ulicích, zadavatel požaduje provést realizaci takto:**

###### **ul. Sibiřská – termín zahájení 07/2017, termín dokončení nejpozději do 30.08.2017**

**ul. Kpt. Jaroše – termín zahájení 08/207, termín dokončení nejpozději do 30.09.2017**